## Gesamtaufwand
Gesamtaufwand des Projektes
Projektzeitraum
Sommersemester 2020, 09.03.2020 - 31.05.2020
| Woche | Team | [14 empty] | Gesamtbetrachtung
|  | Becker |  |  | Blessing |  |  | Götz |  |  | Schwarz |  |  |  | Süto
|  | A | S | h | A | S | h | A | S | h | A | S | h | A | S | h | A | S | h
| KW 11 | 3 | 2 | 10 | 2.5 | 2.2 | 27 | 2.5 | 1.4 | 18.75 | 2.25 | 1.25 | 10 | 3 | 2.25 | 10 | 2.5625 | 1.82 | 75.75
KW 12
KW 13
KW 14
KW 15
KW 16
KW 17
KW 18
KW 19
KW 20
KW 21
KW 22
KW 23
Legende:
A: | Aufwand
S: | Schwierigkeit
h: | Zeitumfang in Stunden

## KW 11
Gesamtübersicht Aufwandserfassung KW 11 Gruppe d6
Zeitraum: | KW 11
von: | 12.03.2020
bis: | 15.03.2020
Name | Arbeitspaket Nr. | Aufgabe | Aufwand | Aufwand2 | Schwierigkeit | Schwierigkeit2 | Zeitaufwand [in h] | Zeitumfang [in h]
|  |  | geschätzt | tatsächlich | geschätzt | tatsächlich | geschätzt | tatsächlich
Nils Becker | 01 | Aufgabenteilung, Gruppenbesprechung | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5.5
| 01 | Erstellung Vorlagen Dokumentation | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2.5
| 01 | weitere Klärung der Aufgabenteilung | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1.5
| 01 | Ausfüllen Aufwandserfassung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5
Corinne Blessing | 00 | Erstellung Statusbericht und Aufwandskumulation | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2
| 01 | Erstellung Projektplan | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | 15
| 01 | Erstellung Vorlage Aufwandserfassung | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2
| 01 | Aufgabenteilung, Gruppenbesprechung | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7
| 01 | Terminklärung mit anderen Projektleitern | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
| 01 | Senden der in AB 1 geforderten Informationen | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
Tobias Götz | 01 | Aufgabenteilung, Gruppenbesprechung | 3 | 2.5 | 3 | 1 | 5 | 4.25
| 01,02 | Vorgehensplanung, Gruppenbesprechung | 2 | 2.5 | 2 | 1 | 3 | 2.5
| 00, 01, 02, 03, 04 | Erstellung Webseite und Risikoanalyse | 3 | 2.5 | 3 | 2 |  | 5
| 00, 01 | Besprechung und Dokumentenprüfung | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 5 | 7
Jonas Schwarz | 01 | Aufgabenteilung, Gruppenbesprechung | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4
| 01 | Fernbesprechungen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
| 02 | Lokale Einrichtung Werkzeuge (IntelliJ ect.) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.5
| 02 | Einarbeitung Jenkins | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3.5
Mike Sütö | 01 | Aufgabenteilung, Gruppenbesprechung | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5.5
| 01 | weitere Klärung der Aufgabenteilung | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1.5
| 01 | Ausfüllen Aufwandserfassung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5
| 02 | Konzeption Webseite | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.5
Wochenüberblick
Durchschnittliche Arbeitsleistung im Team
| geschätzt (Ø) | tatsächlich (Ø) | Abweichung [in %]
Aufwand | 2.5 | 2.6364 | -5.455%
Schwierigkeit | 2.0455 | 1.8409 | 10%
Zeitumfang [in h] | 65 | 75.75 | -16.54%
Erbrachte Arbeitsleistung des Teams [in h]
Erbrachte Stunden | 75.75

## Berechnung Gesamtaufwand
Berechnungsgrundlage für den Gesamtaufwand des Projektes
Für die Berechnung werden die tatsächlichen Werte des Aufwandes, der Schwierigkeit und des Zeitumfangs herangezogen. Die Berechnung erfolgt über die Bildung des arithmetischen Mittels der Aufwände und Schwierigkeitsstufen, für den Zeitumfang wird die Summe der Arbeitsstunden der Projektmitglieder herangezogen .
Beispiel:
Teammitglied 1 reicht folgende Wochenaufwandserfassung ein:
Name | Arbeitspaket Nr. | Aufgabe | Aufwand | Aufwand2 | Schwierigkeit | Schwierigkeit2 | Zeitaufwand [in h] | Zeitumfang [in h]
|  |  | geschätzt | tatsächlich | geschätzt | tatsächlich | geschätzt | tatsächlich
Mitglied 1 | XX | Aufgabe 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.5
|  | Aufgabe 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 1
|  | Aufgabe 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
| XY | Aufgabe 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3
|  | Aufgabe 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1
|  | Aufgabe 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3
| XZ | Aufgabe 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
|  | Aufgabe 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.5
Gesamt |  |  | n.b. | 1.5 | n.b. | 1.625 | n.b. | 12.5
Die in der gesamten Auswertung errechneten Zeitwerte der tatsächlich ermittelten Werte werden für die Übersicht des Aufwandes während des gesamten Projektes verwendet.