## Gesamtaufwand
Gesamtaufwand des Projektes
Projektzeitraum
Sommersemester 2020, 09.03.2020 - 31.05.2020
| Woche | Team | [17 empty] | Gesamtbetrachtung
|  | Becker |  |  | Blessing |  |  | Götz |  |  | Schwarz |  |  |  | Süto |  | Kraus
|  | A | S | h | A | S | h | A | S | h | A | S | h | A | S | h | A | S | h | A | S | h
| KW 11 | 3 | 2 | 10 | 2.5 | 2.2 | 27 | 2.5 | 1.4 | 18.75 | 2.25 | 1.25 | 11 | 3 | 2.25 | 10 | 3 | 3.14 | 10.6 | 2.7083 | 2.04 | 87.35
| KW 12 | 2.6 | 1.8 | 14 | 2 | 2.2 | 24 | 2.75 | 2.1 | 23.5 | 1.6 | 1.6 | 18 | 2.6 | 1.8 | 15.5 | 2.2 | 2.3 | 10.5 | 2.2917 | 1.9667 | 98
| KW 13 | 2.9 | 2.6 | 11.25 | 2.3 | 2.2 | 15.5 | 2.4 | 2.2 | 10.5 | 1.75 | 1.75 | 11 | 2.1 | 1.6 | 21.5 | 2.8 | 2.7 | 13.3 | 2.375 | 2.175 | 83.05
KW 14
KW 15
KW 16
KW 17
KW 18
KW 19
KW 20
KW 21
KW 22
KW 23
Legende:
A: | Aufwand
S: | Schwierigkeit
h: | Zeitumfang in Stunden

## KW 11
Gesamtübersicht Aufwandserfassung KW 11 Gruppe d6
Zeitraum: | KW 11
von: | 12.03.2020
bis: | 15.03.2020
Name | Arbeitspaket Nr. | Aufgabe | Aufwand | Aufwand2 | Schwierigkeit | Schwierigkeit2 | Zeitaufwand [in h] | Zeitumfang [in h]
|  |  | geschätzt | tatsächlich | geschätzt | tatsächlich | geschätzt | tatsächlich
Nils Becker | 01 | Aufgabenteilung, Gruppenbesprechung | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5.5
| 01 | Erstellung Vorlagen Dokumentation | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2.5
| 01 | weitere Klärung der Aufgabenteilung | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1.5
| 01 | Ausfüllen Aufwandserfassung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5
Corinne Blessing | 00 | Erstellung Statusbericht und Aufwandskumulation | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2
| 01 | Erstellung Projektplan | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | 15
| 01 | Erstellung Vorlage Aufwandserfassung | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2
| 01 | Aufgabenteilung, Gruppenbesprechung | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7
| 01 | Terminklärung mit anderen Projektleitern | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
| 01 | Senden der in AB 1 geforderten Informationen | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
Tobias Götz | 01 | Aufgabenteilung, Gruppenbesprechung | 3 | 2.5 | 3 | 1 | 5 | 4.25
| 01,02 | Vorgehensplanung, Gruppenbesprechung | 2 | 2.5 | 2 | 1 | 3 | 2.5
| 00, 01, 02, 03, 04 | Erstellung Webseite und Risikoanalyse | 3 | 2.5 | 3 | 2 |  | 5
| 00, 01 | Besprechung und Dokumentenprüfung | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 5 | 7
Jonas Schwarz | 01 | Aufgabenteilung, Gruppenbesprechung | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5
| 01 | Fernbesprechungen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
| 02 | Lokale Einrichtung Werkzeuge (IntelliJ ect.) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.5
| 02 | Einarbeitung Jenkins | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3.5
Daniel Kraus | alte Gruppe | Webseite aufsetzen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5
| alte Gruppe | Server (Beschaffung, Aufsetzen, erste Einrichtung) | 3 | 3 | 4 | 4 |  | 4.5
| alte Gruppe | Einarbeitung (Dokumente/aktueller Stand/Gruppe) | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 1.5
| alte Gruppe | Überarbeitung Projektplan | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 1.4
| alte Gruppe | Erstellung der Anleitung für Serverzugriff | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 1
| alte Gruppe | Vorbesprechung Kundengespräch | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1
| alte Gruppe | Kundengespräch | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1.2
Mike Sütö | 01 | Aufgabenteilung, Gruppenbesprechung | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5.5
| 01 | weitere Klärung der Aufgabenteilung | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1.5
| 01 | Ausfüllen Aufwandserfassung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5
| 02 | Konzeption Webseite | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.5
Wochenüberblick
Durchschnittliche Arbeitsleistung im Team
| geschätzt (Ø) | tatsächlich (Ø) | Abweichung [in %]
Aufwand | 2.5862 | 2.6897 | -4%
Schwierigkeit | 2.3103 | 2.1552 | 6.716%
Zeitumfang [in h] | 70 | 89.85 | -28.36%
Erbrachte Arbeitsleistung des Teams [in h]
Erbrachte Stunden | 89.85

## KW 12
Gesamtübersicht Aufwandserfassung KW 12 Gruppe d6
Zeitraum: | KW 12
von: | 16.03.2020
bis: | 22.03.2020
Name | Arbeitspaket Nr. | Aufgabe | Aufwand | Aufwand2 | Schwierigkeit | Schwierigkeit2 | Zeitaufwand [in h] | Zeitumfang [in h]
|  |  | geschätzt | tatsächlich | geschätzt | tatsächlich | geschätzt | tatsächlich
Nils Becker | 03 | Protokollführung und Anforderungserfassung | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.5
| 03 | Protokollführung und ergänzende Fragen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
| 03 | Protokollführung und Planung Recherche | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1
| 03 | Recherche zu zugeteiltem Thema | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2.5
| 00 | Protokollführung und Strukturierung des Berichts | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2
| 01 | Erstellung des Berichtteils | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1.5
| 01 | Protokollführung und Planung Zusammenführung | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1
| 01 | Vorlage für gesammelten Recherchebericht | 4 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 2
| 01 | Protokollführung und Betrachtung Recherchebericht | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
| 01 | Erscheinungsbild anpassen | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
Corinne Blessing | 03 | Gespräch mit Betreuern | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2
| 03 | Aufsetzen Jira und Confluence | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8
| 03 | Kontakt mit Kundensupport Atlassian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5
| 03 | Teilnahme Gruppentreffen | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4
| 03 | Zusammenführen der einzelnen Teile | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1
| 03 | Unterstützung andere Gruppe bei Jira | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5
| 03 | Erstellen Statusbericht und Aufwandserfassung | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1
| 03 | Planen der Sprintverläufe | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2
| 03 | Anbietervergleich Time Tracking Tool | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3
Tobias Götz | 03 | Kundengespräch | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 1 | 1
| 03 | Erstellung MUD Liste, Gruppentreffen | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 3
| 03 | Einarbeitung in zugeteilte MUD Server | 3.5 | 3.5 | 2 | 2 | 3 | 4
| 03 | Dokumentations- und Vorlagenerstellung | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 4 | 5
| 03 | Gruppentreffen | 2.5 | 3.5 | 2 | 2 | 1 | 1
| 03 | Gruppentreffen, Ausarbeitung Aufgabenteil 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 4 | 4.5
| 03 | Überarbeitung Datei, Gruppentreffen | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 4 | 5
Jonas Schwarz | 02 | Jenkins aufsetzen und testen | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3
| 01 | Gruppengespräche | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3
| 03 | Recherche über 3 MUD Server | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3
| 03 | Recherche über technische Umsetzung | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4
| 03 | Terminologie schreiben + Diskussion darüber | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
Mike Sütö | 03 | Planung der Recherche | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1
| 03 | Recherche der Zugeteilten Themen | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3
| 03 | Strukturierung des Berichtes | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2
| 03 | Erstellung des Berichtes | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3.5
| 03 | Planung der Zusammenführung | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.5
| 03 | Allgemeine Erklärung der MUDs erstellen | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1.5
| 03 | Betrachtung des Rechercheberichtes | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
| 03 | Quellen hinzufügen und Verbesserung des Erscheinungsbildes | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
| 03 | Ausfüllen der Aufwandserfassung | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
Daniel Kraus | 03 | Gruppenbesprechung und Dozentenkommunikation | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2
| 03 | Gruppenbesprechung | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
| 03 | Einweisung Filehosting und Erweiterung Impressum | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
| 03 | Erstellung Recherchebericht | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
| 03 | Gruppenbesprechung | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1.5
| 03 | Überarbeitung und Erweiterung Recherchebericht | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5
| 03 | Gruppenbesprechung | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
| 03 | Überarbeitung Dokumente | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
| 03 | Erstellung Recherchebericht | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5
Wochenüberblick
Durchschnittliche Arbeitsleistung im Team
| geschätzt (Ø) | tatsächlich (Ø) | Abweichung [in %]
Aufwand | 2.2386 | 2.375 | -6.091%
Schwierigkeit | 1.9545 | 2 | -2.326%
Zeitumfang [in h] | 83 | 98 | -18.07%
Erbrachte Arbeitsleistung des Teams [in h]
Erbrachte Stunden | 98

## KW 13
Gesamtübersicht Aufwandserfassung KW 13 Gruppe d6
Zeitraum: | KW 13
von: | 23.03.2020
bis: | 30.03.2020
Name | Arbeitspaket Nr. | Aufgabe | Aufwand | Aufwand2 | Schwierigkeit | Schwierigkeit2 | Zeitaufwand [in h] | Zeitumfang [in h]
|  |  | geschätzt | tatsächlich | geschätzt | tatsächlich | geschätzt | tatsächlich
Nils Becker | 06 | Prototypdefinition & Protokollierung | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1
| 06 | Planung des Prototyps & Protokollierung | 3 | 3 | 4 | 5 | 1.5 | 1
| 06 | UML-Diagramm klären & Prototypaufbau | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1
| 06 | Klärung des Vorgehens und der Möglichkeiten | 3 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 2
| 06 | Aktuellen Projektstand besprechen | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.5
| 06 | Aufgabenteilung und Protokollierung | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.25
| 06 | Informieren über Javadoc | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
| 06 | Erstellung der Designdokumentation | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3.5
Corinne Blessing | 06 | Treffen mit AvH und CC | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
| 06 | Termine zur Besprechung der Prototyp Aufgaben | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3
| 05 | Recherche zum Lastenheft schreiben | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1.5
| 05 | Lastenheft erstellen | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5
| 10 | Review Planung - Organisation Projektleiter | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
| 10 | Review Vorbereitung | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4
Tobias Götz | 01 | Gruppenbesprechung | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
| 06 | Spring Einarbeitung | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3
| 06 | Besprechung, Unterhaltung Serveradmin | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3
| 06 | Gruppenbesprechung, JS Erstellung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5
| 05 | Überarbeitung Glossar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Jonas Schwarz | 06 | Gruppengespräche | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
| 06 | Gruppengespräche (1h) und Recherche über das Spring Web Framework (2h) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3
| 06 | Informiert über die REST-Schnittstelle | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3
| 06 | REST-Schnittstelle als Test lokal implementiert und Doku für Tomcat geschrieben | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3
Mike Sütö | 06 | Kundengespräch | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
| 06 | Erstellung UML | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5
| 06 | Besprechung des Prototyps | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5
| 06 | Aufsetzen der Umgebung und Einarbeiten in Spring | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.5
| 06 | Besprechung des Prototyps und des weiteren Vorgehens | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5
| 06 | Erstellung des JavaScript Codes | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6
| 06 | Implementierung des Vue Frameworks | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6
| 01 | Ausfüllen der Aufwandserfassung | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
Daniel Kraus | 06 | Gruppenbesprechung und Kundengespräch | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2
| 06 | Prototyp Modellierung (inkl. Gespräch) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0.5
| 06 | Gruppenbesprechung zur Modellierung | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1
| 06 | Modellierungsbesprechung | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2.5
| 06 | Modellierungsbesprechung Frontend | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0.8
| 06 | Frontendentwicklung - HTML | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1
| 06 | Frontendentwicklung - CSS | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2
| 06 | Frontendentwicklung - HTML und CSS | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5
| 06 | Frontendentwicklung - HTML und CSS | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5
Wochenüberblick
Durchschnittliche Arbeitsleistung im Team
| geschätzt (Ø) | tatsächlich (Ø) | Abweichung [in %]
Aufwand | 2.3143 | 2.4286 | -4.938%
Schwierigkeit | 2.1714 | 2.2 | -1.316%
Zeitumfang [in h] | 71.5 | 75.75 | -5.944%
Erbrachte Arbeitsleistung des Teams [in h]
Erbrachte Stunden | 75.75

## Berechnung Gesamtaufwand
Berechnungsgrundlage für den Gesamtaufwand des Projektes
Für die Berechnung werden die tatsächlichen Werte des Aufwandes, der Schwierigkeit und des Zeitumfangs herangezogen. Die Berechnung erfolgt über die Bildung des arithmetischen Mittels der Aufwände und Schwierigkeitsstufen, für den Zeitumfang wird die Summe der Arbeitsstunden der Projektmitglieder herangezogen .
Beispiel:
Teammitglied 1 reicht folgende Wochenaufwandserfassung ein:
Name | Arbeitspaket Nr. | Aufgabe | Aufwand | Aufwand2 | Schwierigkeit | Schwierigkeit2 | Zeitaufwand [in h] | Zeitumfang [in h]
|  |  | geschätzt | tatsächlich | geschätzt | tatsächlich | geschätzt | tatsächlich
Mitglied 1 | XX | Aufgabe 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.5
|  | Aufgabe 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 1
|  | Aufgabe 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
| XY | Aufgabe 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3
|  | Aufgabe 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1
|  | Aufgabe 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3
| XZ | Aufgabe 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
|  | Aufgabe 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.5
Gesamt |  |  | n.b. | 1.5 | n.b. | 1.625 | n.b. | 12.5
Die in der gesamten Auswertung errechneten Zeitwerte der tatsächlich ermittelten Werte werden für die Übersicht des Aufwandes während des gesamten Projektes verwendet.