## Projektplan
Projektplan "d6" Sommersemester DHBW Horb zur Vorlesung "Software-Engineering"
Zielsetzung des Projektes
Punkt | Arbeitspaket | Thema | Aufgaben | Verantwortlich | Teilnehmer | Termin | Dauer |  | Zeitumfang [in h] | Status | Spalte2 | Spalte3 | Dokumente
[7 empty] | Beginn | Ende
| 01 | Aufwandserfassung erstellen | Erstellen eines Formblattes zur Dokumentation des Aufwandes | Becker |  |  | 2020-03-12 | 2020-03-15
001 | 01 | Projektplan fertigstellen | Projektzielsetzung definieren | Blessing |  | 2020-03-16
|  |  | Projektstrukturplan mit Arbeitspaketen | Blessing |  | 2020-03-16
|  |  | Beschreibung Arbeitspakete und Meilensteine | Blessing |  | 2020-03-16
|  |  | Projektablaufplan mit Beziehungen zu Arbeitspaketen definieren | Blessing |  | 2020-03-16
|  |  | Terminplan mit zeitlicher Terminierung | Blessing |  | 2020-03-16
|  |  | Kapazitätsplan mit Ressourcenbedarf | Blessing |  | 2020-03-16
002 | 01 | Risikoanalyse | Beschreibung der potentiellen Risiken | Blessing |  | 2020-03-16
|  |  | Strukturierung der Risiken | Götz |  | 2020-03-16
|  |  | 7 wichtigste Risiken benennen | Blessing |  | 2020-03-16
|  |  | Maßnahmen zur Minimierung der 7 Risiken definieren | Götz |  | 2020-03-16
| 01 | Rollenbesetzung | Besetzung der Rollen festlegen und dokumentieren | Blessing |  | 2020-03-16
|  |  | E-Mail an AVH und CC mit Gruppenkonstellation | Blessing |  | 2020-03-13
| 01 | Gruppenressourcen | siehe folgende Punkte |  |  | 2020-03-16
| 01 | Gruppenhomepage | Homepage einrichten | Sütö |  | 2020-03-16
|  |  | Informationen über Gruppe, Mitglieder und Rollenverteilung veröffentlichen | Sütö |  | 2020-03-16
|  |  | Allgemeine Informationen über das bearbeitete Projekt veröffentlichen | Sütö |  | 2020-03-16
|  |  | Projektplan veröffentlichen | Sütö |  | 2020-03-16
| 01 | Kommunikation nach außen | Absprache mit Projektleitern zur Terminfindung am 18.03.2020 | Blessing |  | 2020-03-14
| 00 | Statusmeldung | Erstellung der kumulierten Aufwandserfassung | Blessing |  | 2020-03-15
|  |  | Erstellung des Statusberichtes und Abgabe per Mail an Betreuer | Blessing |  | 2020-03-15
|  |  | Webseite aktualisieren | Sütö |  | 2020-03-15
| 01 | Allgemeine Vorarbeit | Regeln für guten Java- und HTML-Code erlernen | Becker |  | 2020-03-30
|  |  | Einigung auf Coding Standards und Definition eines Stylechecks | Becker
|  |  | Dokumentationskonzept für Java kennenlernen | Becker
|  |  | Recherche über Komponententests im Unit-Framework | Schwarz
|  |  | Diskussion über Werkzeuge zur Qualitätssicherung | Becker
|  |  | Diskussion von 3 Werkzeugen mit Pro- und Contraliste sowie Dokumentation der endgültigen Entscheidung | Becker
|  |  | Definition von Verantwortlichkeiten für die verschiedenen Teile der Dokumentation | Blessingi
| 03 | Literatur/Internet-Recherche | Literaturrecherche und Internetrecherche zum Projektthmea | Götz |  | 2020-03-23
|  |  | Information der Gruppe über die Ergebnisse der Recherche | Götz |  | 2020-03-23
|  |  | Berichterstellung mit Rechercheergebnissen | Götz |  | 2020-03-23
| 04 | Anforderungen ermitteln | Terminvereinbarung mit Kunden bzgl. Anforderungsanalyse | Blessing |  | 2020-03-17
|  |  | Fragen zur Anforderungsermittlung an Kunden formulieren und dokumentieren | Götz |  | 2020-03-18
|  |  | Präsentation der Fragen in der Gruppe und Diskussion | Götz |  | 2020-03-19
|  |  | Einarbeiten der Resultate des Gruppengesprächs | Götz |  | 2020-03-19
| 05 | Dokumentenerstellung | Erstellung des Glossars | Blessing | Becker, Sütö, Götz | 2020-03-20
|  |  | Erstellen des Lastenheftes | Blessing | Becker, Sütö, Götz | 2020-03-20
|  |  | Präsentation des Lastenheftes für die Gruppe | Blessing |  | 2020-03-21
|  |  | Erstellen des Pflichtenheftes | Blessing | Becker, Sütö, Götz | 2020-03-22
|  |  | Senden des Pflichtenheftes an Kunden und Einholen von Freigabe dafür | Blessing |  | 2020-03-22
| 00 | Statusmeldung | Erstellung der kumulierten Aufwandserfassung | Blessing |  | 2020-03-22
|  |  | Erstellung des Statusberichtes und Abgabe per Mail an Betreuer | Blessing |  | 2020-03-22
|  |  | Webseite aktualisieren | Sütö |  | 2020-03-22
| 02 | IDE/UML | Festlegen der verwendeten Werkzeuge | Sütö |  | 2020-03-16
| 02 | GIT | Aufsetzen eines Repositorys | Sütö |  | 2020-03-16
|  |  | Zugang für alle Gruppenmitglieder und Betreuer einrichten | Sütö |  | 2020-03-16

## Arbeitspakete
Arbeitspaketbeschreibung
Gesamt: 50 h
Arbeitspaket Nr. | Name | Beschreibung | Zeitumfang [in h]
0 | Statusmeldungen | Erstellung des Statusberichts, Einfordern der Zeitdokumentation der einzelnen Mitglieder, Kumulation und Plausibilitätsprüfung der Einzelbewertungen in einen Wochenbericht, Aktualisierung der Aufwandserfassung seit Projektbeginn, Senden des Statusberichts und der Aufwandserfassung an CC und AvH | 1
1 | Allgemeine Projektvorbereitung | Die Rollen innerhalb des Teams werden verteilt. Die Vorlagen zur Dokumentation wird erstellt. Die Webseite zum Veröffentlichen des Projektstandes wird erstellt. Kontaktaufnahme mit CC, um die Erstellung und Auslieferung der Aufwandserfassung zu klären. Github-Repository wird eingerichtet, allen Mitgliedern + CC und AvH wird Zugang gewährt. Erstellen der Risikoanalyse. Erstellen einer Gruppenhomepage | 25
2 | Werkzeug-Auswahl | Prüfung von Entwicklungsumgebungen sowie Projektmanagementtools hinsichtlich Ihrer Eignung für das Projekt. Installation der Ressourcen sowie Verteilen der Zugänge. | 2
3 | Recherche | Durchführen von Literatur - und Internetrecherche zum Projekt. Gruppentreffen, um die Ergebnisse zu präsentieren und Erstellung eines Berichts mit den Ergebnissen. Erstellter Recherchebericht wird von min. 2 Gruppenmitgliedern gereviewt und erst anschließend als erfolgreich abgeschlossen gesehen und an CC geschickt. |  |  | 3 bis 5 sind arbeitsblatt 2
4 | Anforderungsanalyse | Ermittlung von Fragen an den Kunden, Abgrenzung von Muss-. Soll- und Luxuskriterien. Vorstellen der vorbereiteten Fragen in der Gruppe, um ggf. zu ergänzen. Kontakt mit Kunden bezüglich Terminfindung |  | Review: 2.4.
5 | Dokumentationserstellung | Erstellen eines Glossars. Erstellen eines Lastenhefts mit anschließender Gruppendiskussion. Nach Abändern des Lastenhefts in der von der Gruppe gewünschten Form wird darauf basierend ein Lastenheft erstellt.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19