## Projektplan
Projektplan "d6" Sommersemester DHBW Horb zur Vorlesung "Software-Engineering"
Zielsetzung des Projektes
Das Projekt dient dem Gewinn an praktischen Erfahrungen im Bereich des Software-Engineerings. Neben Grundlagen der Planung sollen Konzepte eigenständig entwickelt und verstanden werden. Umgang mit Kunden sowie dessen Anforderungen wird trainiert. Während des Projektes sind Fachkenntnisse zu erwerben, die sich über zahlreiche Themengebiete wie Webentwicklung, Projektmanagement und Design-Konzepten erstrecken. Das fachliche Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines Multi-User-Dungeon-Servers (kurz: MUD-Service), auf dem Rollenspiele laufen. HIerbei sind Benutzer in der Lage, nach einem Login als Avatar in der virtuellen Welt zu agieren und den Spielanweisungen des Dungeon-Masters zu folgen. Ein Spieler kann sich nach Lust und Laune einloggen, beteiligen und ausloggen. Der Server muss in der Lage sein, mehrere MUD-Games gleichzeitig zu hosten und dem Dungeon Master eine Übersicht über alle Spiele zu liefern. Ebenso muss ihm die Möglichkeit eingeräumt werden, in das Spielgeschehen einzugreifen. Ein Kommunikations-Channel zwischen Spielern und Dungeon-Master muss eingerichtet werden, ebenso wie ein Spielumfeld.
Punkt | Arbeitspaket | Thema | Aufgaben | Verantwortlich | Teilnehmer | Termin | Dauer |  | Zeitumfang [in h] | Status | Spalte2 | Spalte3 | Dokumente
001 | 01 | Aufwandserfassung erstellen | Erstellen eines Formblattes zur Dokumentation des Aufwandes | Becker | Becker |  | 2020-03-12 | 2020-03-15
002 | 01 | Projektplan fertigstellen | Projektzielsetzung definieren | Blessing | Blessing | 2020-03-16 | 2020-03-12 | 2020-03-15
003 |  |  | Projektstrukturplan mit Arbeitspaketen | Blessing | Blessing | 2020-03-16 | 2020-03-12 | 2020-03-15
004 |  |  | Beschreibung Arbeitspakete und Meilensteine | Blessing | Blessing | 2020-03-16 | 2020-03-12 | 2020-03-15
005 |  |  | Projektablaufplan mit Beziehungen zu Arbeitspaketen definieren | Blessing | Blessing | 2020-03-16 | 2020-03-12 | 2020-03-15
006 |  |  | Terminplan mit zeitlicher Terminierung | Blessing | Blessing | 2020-03-16 | 2020-03-12 | 2020-03-15
007 |  |  | Kapazitätsplan mit Ressourcenbedarf | Blessing | Blessing | 2020-03-16 | 2020-03-12 | 2020-03-15
008 | 01 | Risikoanalyse | Beschreibung der potentiellen Risiken | Götz | Götz | 2020-03-16 | 2020-03-12 | 2020-03-15
009 |  |  | Strukturierung der Risiken | Götz | Götz | 2020-03-16 | 2020-03-12 | 2020-03-15
010 |  |  | 7 wichtigste Risiken benennen | Götz | Götz | 2020-03-16 | 2020-03-12 | 2020-03-15
011 |  |  | Maßnahmen zur Minimierung der 7 Risiken definieren | Götz | Götz | 2020-03-16 | 2020-03-12 | 2020-03-15
012 | 01 | Rollenbesetzung | Besetzung der Rollen festlegen und dokumentieren | Blessing | Becker | 2020-03-16 | 2020-03-12 | 2020-03-15
013 |  |  | E-Mail an AVH und CC mit Gruppenkonstellation | Blessing | Blessing | 2020-03-13 | 2020-03-12 | 2020-03-15
014 | 01 | Gruppenressourcen | siehe folgende Punkte |  |  | 2020-03-16 | 2020-03-12 | 2020-03-15
015 | 01 | Gruppenhomepage | Homepage einrichten | Sütö | Sütö, Götz | 2020-03-16 | 2020-03-12 | 2020-03-15
016 |  |  | Informationen über Gruppe, Mitglieder und Rollenverteilung veröffentlichen | Sütö | Sütö, Götz | 2020-03-16 | 2020-03-12 | 2020-03-15
017 |  |  | Allgemeine Informationen über das bearbeitete Projekt veröffentlichen | Sütö | Sütö, Götz | 2020-03-16 | 2020-03-12 | 2020-03-15
018 |  |  | Projektplan veröffentlichen | Sütö | Götz | 2020-03-16 | 2020-03-12 | 2020-03-15
019 | 01 | Kommunikation nach außen | Absprache mit Projektleitern zur Terminfindung am 18.03.2020 | Blessing | Blessing | 2020-03-14 | 2020-03-12 | 2020-03-15
020 | 00 | Statusmeldung | Erstellung der kumulierten Aufwandserfassung | Blessing | Blessing | 2020-03-15 | 2020-03-12 | 2020-03-15
021 |  |  | Erstellung des Statusberichtes und Abgabe per Mail an Betreuer | Blessing | Blessing | 2020-03-15 | 2020-03-12 | 2020-03-15
022 |  |  | Webseite aktualisieren | Sütö | Götz | 2020-03-15 | 2020-03-12 | 2020-03-15
023 | 01 | Allgemeine Vorarbeit | Recherche der Regeln für guten Java- und HTML-Code | Götz | Becker | 2020-03-15 | 2020-03-12 | 2020-03-15
024 |  |  | Einigung auf Coding Standards und Definition eines Stylechecks | Becker | alle | 2020-03-15 | 2020-03-12 | 2020-03-15
025 |  |  | Dokumentationskonzept für Java kennenlernen | Becker | Becker | 2020-03-15 | 2020-03-12 | 2020-03-15
026 |  |  | Recherche über Komponententests im Unit-Framework | Schwarz | Schwarz | 2020-03-15 | 2020-03-12 | 2020-03-15
027 |  |  | Diskussion über Werkzeuge zur Qualitätssicherung | Becker | alle | 2020-03-15 | 2020-03-12 | 2020-03-15
028 |  |  | Diskussion von 3 Werkzeugen mit Pro- und Contraliste sowie Dokumentation der endgültigen Entscheidung | Becker | alle | 2020-03-15 | 2020-03-12 | 2020-03-15
029 |  |  | Definition von Verantwortlichkeiten für die verschiedenen Teile der Dokumentation | Blessing | alle | 2020-03-15 | 2020-03-12 | 2020-03-15
030 | 03 | Literatur/Internet-Recherche | Literaturrecherche und Internetrecherche zum Projektthema | Götz | Sütö, Götz | 2020-03-19
031 |  |  | Informieren der Gruppe über die Ergebnisse der Recherche | Götz | Götz | 2020-03-19
032 |  |  | Berichterstellung mit Rechercheergebnissen | Götz | Götz | 2020-03-22
033 |  |  | Senden des Rechercheberichts an CC und AvH | Blessing | Blessing | 2020-03-22
034 | 04 | Anforderungen ermitteln | Terminvereinbarung mit Kunden bzgl. Anforderungsanalyse | Blessing | Blessing | 2020-03-17
035 |  |  | Fragen zur Anforderungsermittlung an Kunden formulieren und dokumentieren | Götz | Götz | 2020-03-21
036 |  |  | Präsentation der Fragen in der Gruppe und Diskussion | Götz | Götz | 2020-03-22
037 |  |  | Einarbeiten der Resultate des Gruppengesprächs | Götz | alle | 2020-03-22
038 | 00 | Statusmeldung | Erstellung der kumulierten Aufwandserfassung | Blessing | Blessing | 2020-03-22
039 |  |  | Erstellung des Statusberichtes und Abgabe per Mail an Betreuer | Blessing | Blessing | 2020-03-22
040 |  |  | Webseite aktualisieren | Sütö | Sütö, Götz | 2020-03-22
041 | 05 | Dokumentenerstellung | Erstellung des Glossars | Blessing | alle | 2020-03-24
042 |  |  | Erstellen des Lastenheftes | Blessing | alle | 2020-03-24
043 |  |  | Präsentation des Lastenheft für die Gruppe | Blessing |  | 2020-03-25
044 |  |  | Abändern des Lastenheft gemäß Gruppenvorschlägen | Blessing | Becker, Sütö, Götz | 2020-03-25
045 | 06 | Festlegen Dokumentationsstruktur | Wiki für Coding Standards festlegen | Becker |  | 2020-03-26
046 |  |  | Dokument für Best Practice der Programmiersprache erstellen | Becker |  | 2020-03-27
047 |  |  | Festlegung der unterstützenden Werkzeuge | Becker | alle | 2020-03-28
048 | 07 | Testkonzept-Erstellung | Erarbeiten eines Testkonzeptes im Sinne von Unittests | Schwarz |  | 2020-03-28
049 |  |  | Erarbeiten eines Testkonzeptes für Integration Tests | Schwarz |  | 2020-03-28
050 |  |  | Erarbeiten eines Konzeptes mit CD | Schwarz |  | 2020-03-28
051 | 09 | Software-Studie | Kick-Off-Meeting | Blessing | alle | 2020-03-23
052 |  |  | UML-Diagramm | Götz |  | 2020-03-24
053 |  |  | Installation von z.B. redmine | Becker | alle | 2020-03-24
054 | 08 | Designbeschreibung | Design-Recherche und -entscheidung für Prototyp festlegen | Götz | alle | 2020-03-25
055 |  |  | Implementierung Prototyp + auf Homepage | Sütö | alle | 2020-03-28
056 |  |  | Review und Debugging des Prototyp | Sütö, Becker | alle | 2020-03-29
057 |  |  | Fertigstellen des Prototyps | Sütö | alle | 2020-03-29
058 | 00 | Statusmeldung | Erstellung der kumulierten Aufwandserfassung | Blessing |  | 2020-03-29
059 |  |  | Erstellung des Statusberichtes und Abgabe per Mail an Betreuer | Blessing |  | 2020-03-29
060 |  |  | Webseite aktualisieren | Sütö |  | 2020-03-29
061 | 10 | Review-Vorbereitung | Termin einladen | Blessing |  | 2020-03-23
062 |  |  | Präsentation vorbereiten | Blessing | alle | 2020-04-01
063 |  |  | Agenda festlegen | Blessing | alle | 2020-03-30
065 |  |  | Review-Checkliste erstellen | Blessing |  | 2020-04-01
066 | MS 1 | Review. | Review | Blessing | alle | 2020-04-02
067 | 11 | Review-Nachbereitung | Termin für Änderungen festlegen | Blessing |  | 2020-04-02
068 |  |  | Aufgabenverteilung und Integration in Projektplan | Blessing |  | 2020-04-02
069 |  |  | Abschlussbericht für Review | Blessing |  | 2020-04-03
070 |  |  | Protokoll ins Reine schreiben | Becker |  | 2020-04-03
071 | 12 | Erstellung Pflichtenheft | Erstellung des Pflichtenhefts basieren auf dem Lastenheft | Blessing |  | 2020-04-04
072 |  |  | Aktualisierung des Glossars | Blessing |  | 2020-04-04
073 |  |  | Präsentation des Pflichtenhefts in der Gruppe | Blessing |  | 2020-04-05
074 |  |  | Abändern des Pflichtenhefts gemäß Gruppenvorschlägen | Blessing | Götz | 2020-04-05
075 | 00 | Statusmeldung | Erstellung der kumulierten Aufwandserfassung | Blessing |  | 2020-04-05
076 |  |  | Erstellung des Statusberichtes und Abgabe per Mail an Betreuer | Blessing |  | 2020-04-05
077 |  |  | Webseite aktualisieren | Sütö |  | 2020-04-05
078 | 13 | Anwendungserstellung
079 |  |  | Erstellen eines statischen Designs | Götz
080 |  |  | Erstellen von UML-Diagrammen zum statischen Design | Götz
081 |  |  | Erstellen eines dynamischen Designs | Götz
082 |  |  | Erstellen von UML-Diagrammen zum dynamischen Design | Götz
083 |  |  | Dokumentation der ersten Design-Beschreibung | Becker
084 |  |  | Iterative Entwicklung der Anwendung | Sütö
085 | 14 | Entwicklung Testkonzept | Teststruktur für die Gewährleistung der Anforderungserfüllung | Schwarz
086 |  |  | Testkonzept konzeptionell | Schwarz
087 |  |  | Testkonzept organisatorisch | Schwarz
088 |  |  | Anleitung zum Testen für Projektgruppe schreiben | Schwarz
089 |  |  | Implementieren von Tests | Schwarz | alle
090 | 00 | Statusmeldung | Erstellung der kumulierten Aufwandserfassung | Blessing |  | 2020-04-22
091 |  |  | Erstellung des Statusberichtes und Abgabe per Mail an Betreuer | Blessing |  | 2020-04-22
092 |  |  | Webseite aktualisieren | Sütö |  | 2020-04-22
093 | 10 | Review-Vorbereitung | Termin einladen | Blessing |  | 2020-04-14
094 |  |  | Präsentation vorbereiten | Blessing |  | 2020-04-20
095 |  |  | Agenda festlegen | Blessing |  | 2020-04-20
097 | MS 2 | Review. | Review | Blessing | alle | 2020-04-23
098 | 11 | Review-Nachbereitung | Termin für Änderungen festlegen | Blessing |  | 2020-04-23
099 |  |  | Aufgabenverteilung und Integration in Projektplan | Blessing |  | 2020-04-23
100 |  |  | Abschlussbericht für Review | Blessing |  | 2020-04-23
101 |  |  | Protokoll ins Reine schreiben | Becker |  | 2020-04-23
102 | 15 | Implementierung | Erstellen von User Stories | Sütö
103 |  |  | Festlegung der Gestaltung der iterativen Zyklen | Blessing
104 |  |  | Implementieren der Anwendung | Sütö | alle
105 |  |  | Überprüfung der Einhaltung der Qualität | Becker | alle
106 |  |  | Überprüfung der Einhaltung der Testkonzepte | Schwarz | alle
107 | 10 | Review-Vorbereitung | Termin einladen | Blessing
108 |  |  | Präsentation vorbereiten | Blessing
109 |  |  | Agenda festlegen | Blessing
111 | MS 3 | Review. | Review | Blessing | alle
112 | 11 | Review-Nachbereitung | Termin für Änderungen festlegen | Blessing
113 |  |  | Aufgabenverteilung und Integration in Projektplan | Blessing
114 |  |  | Abschlussbericht für Review | Blessing
115 |  |  | Protokoll ins Reine schreiben | Becker
116 | 16 | Endabnahme | Kontrolle der Funktionalität | Sütö |  | 2020-05-22
117 |  |  | Kontrolle der Dokumentationsstandards | Becker |  | 2020-05-22
118 |  |  | Kontrolle, ob alle Anforderungen erfüllt sind | Götz |  | 2020-05-22
119 |  |  | Abschlussbericht schreiben | Blessing |  | 2020-05-22
120 |  |  | Projekt in .zip-Datei zur Verfügung stellen | Sütö |  | 2020-05-22
121 |  |  | README.md mit Ordnerstruktur schreiben | Schwarz |  | 2020-05-22
122 |  |  | Installations- und Anwendungshinweise schreiben | Becker |  | 2020-05-22
|  |  | Abgabe | Blessing |  | 2020-05-22

## Arbeitspakete
Arbeitspaketbeschreibung
Arbeitspaket Nr. | Name | Beschreibung | Zeitumfang [in h]
0 | Statusmeldungen | Erstellung des Statusberichts, Einfordern der Zeitdokumentation der einzelnen Mitglieder, Kumulation und Plausibilitätsprüfung der Einzelbewertungen in einen Wochenbericht, Aktualisierung der Aufwandserfassung seit Projektbeginn, Senden des Statusberichts und der Aufwandserfassung an CC und AvH | 1
1 | Allgemeine Projektvorbereitung | Die Rollen innerhalb des Teams werden verteilt. Die Vorlagen zur Dokumentation wird erstellt. Die Webseite zum Veröffentlichen des Projektstandes wird erstellt. Kontaktaufnahme mit CC, um die Erstellung und Auslieferung der Aufwandserfassung zu klären. Github-Repository wird eingerichtet, allen Mitgliedern + CC und AvH wird Zugang gewährt. Erstellen der Risikoanalyse. Erstellen einer Gruppenhomepage | 25
2 | Werkzeug-Auswahl | Prüfung von Entwicklungsumgebungen sowie Projektmanagementtools hinsichtlich Ihrer Eignung für das Projekt. Installation der Ressourcen sowie Verteilen der Zugänge. | 2
3 | Recherche | Durchführen von Literatur - und Internetrecherche zum Projekt. Gruppentreffen, um die Ergebnisse zu präsentieren und Erstellung eines Berichts mit den Ergebnissen. Erstellter Recherchebericht wird von min. 2 Gruppenmitgliedern gereviewt und erst anschließend als erfolgreich abgeschlossen gesehen und an CC geschickt.
4 | Anforderungsanalyse | Ermittlung von Fragen an den Kunden, Abgrenzung von Muss-. Soll- und Luxuskriterien. Vorstellen der vorbereiteten Fragen in der Gruppe, um ggf. zu ergänzen. Kontakt mit Kunden bezüglich Terminfindung |  | Review: 2.4.
5 | Dokumentationserstellung | Erstellen eines Glossars. Erstellen eines Lastenhefts mit anschließender Gruppendiskussion. Nach Abändern des Lastenhefts in der von der Gruppe gewünschten Form wird das Lastenheft an CC und AvH geschickt.
6 | Prototyp Dokumentation | Erstellung Dokumentationsgrundlagen und Guidelines bezüglich Java und HTML, Dokumentationskonzepte für Programmiersprache erarbeiten, Unterstützende Werkzeuge festlegen, Erstellen eines Dokumentationskonzeptes (intern sowie über spezielle Design Doku
7 | Test-Konzept | Erarbeiten eines Testkonzeptes
8 | Designbeschreibung | Designbeschreibung erarbeiten, Designbeschreibung in Prototyp implementieren
9 | Softwarestudie | Designbeschreibung erarbeiten, Umsetzen des Prototyps gemäß Addendum, Präsentation der Lösung auf der Webseite der Gruppe, Dokumentation, Aufsetzen der benötigten Hilfs-Software
10 | Review Vorbereitung | Rechtzeitiges Zur Verfügung stellen von Glossar und Pflichtenheft, Agenda festlegen, zum Termin einladen, Probe-Review und Prüfen, ob die Punkte passen, Präsentation vorbereiten, Diskussions-und Analysebogen vorbereiten, Protokollant bestimmen sowie Protokollvorlage erstellen, Termin festsetzen für die Änderungen, Review Nachbereitung und kurzer Abschlussbericht
11 | Review Nachbereitung | Termin für Änderung festsetzen, kurzer Abschlussbericht, Aufgabenverteilung
12 | Pflichtenheft-Erstellung | Pflichtenheft gemäß Gliederungsanforderungen erstellen, Glossar aktualisieren
13 | Definitions- und Entwurfsphase | Entwicklung statisches Modell, UML Diagramme erstellen, dynamisches Modell entwickeln, UML Diagramm erstellen, Design-Beschreibung aktualisieren, Zusammenstellen des ersten Entwurfs der ersten Iteration, User Stories schreiben
14 | Test-Konzept-Erarbeitung | Konzeptionelle und organisatorische Festlegung zum Testen werden schriftlich fixiert, Anleitung fürs Team schreiben, wie getestet werden soll
15 | Implementierung | Erstellen von User Stories, Vorgangsbeschreibung iteratives Konzept, iterative Entwicklung der Anwendung
16 | Endabnahme | Zur Verfügung stellen des Projektes, abschließende Kontrolle der Funktionalität und der Einhaltung von Dokumentationsstandards und Anforderungen, Schreiben eines Abschlussberichtes, Senden der Projektabgabe an Betreuer
16
17
18
19

## Meilensteine
Meilensteine
Kürzel | Wann? | Was? | Beschreibung
MS 1 | 2020-04-02 | Analyse-Review | Bei der Durchführung des Reviews werden das Glossar und das Lastenheft einer ersten Prüfung unterzogen. Der Umfang des Reviews ist mit dem Betreuer zu klären. Weiterhin wird die Designstudie sowie das resultierende Programm überprüft. Nicht rechtzeitig eingereichte Review-Dokumente können zur Wiederholung des Reviews und damit zu massivem Zeitverlust führen.
MS 2 | 2020-04-23 | Design-Review | Bei der Durchführung des Reviews wird der aktuelle Projektstand besprochen, besondere Aufmerksamkeit wird auf die erste Design-Beschreibung, das Test- und Dokumentationskonzept gelegt. Nicht rechtzeitig eingereichte Review-Dokumente können zur Wiederholung des Reviews und damit zu massivem Zeitverlust führen.
MS 3 | 2020-05-07 | Code-Review | Bei der Durchführung des Reviews handelt es sich um ein Codereview. Gegenstand davon werden die erste Implementierung des Entwurfes, die Einhaltung der definierten Coding Conventions, die handwerkliche Quailtät des Codes sowie die Prüfung der Test- und Dokumentationsabsprachen sein. Das Code-Review basiert auf dem letzten konsolidierten Weekly Build. Nicht rechtzeitig eingereichte Dokumente führen zur Wiederholung des Reviews und damit zu einem massiven Zeitverlust.
MS 4 | 2020-05-22 | Endabnahme | Das Review stellt die Endabnahme dar. Verlangt wird ein Release, das die gesamte vorgesehene Funktionalität implementiert, die Designbeschreibung sowie Testmaterial nach aktuellem Stand sowie eine vollständige Anwender- und Installationsdokumentation (im Rahmen der Notwendigkeit). Alle Materialien müssen zur Verfügung gestellt werden und bilden die Grundlage für das Reviw. Die Projektunterlagen müssen in einer .zip-Archivdatei mit separater README.Datei, die die Ordnerstruktur des Archivs erläutert und darstellt, abgegeben werden.

## Projektstrukturplan
Erstellung MUD-Service
Projektvorbereitung | Anforderungsermittlung |  | Prototyp |  | Implementierung
Verteilung von Rollen im Team (AP 01) | Recherche zum Projektthema (AP 03) |  | Designbeschreibung (AP 08) |  | Modell-Entwicklung
Risikoanalyse (AP 01) |  | Ergebnispräsentation in der Gruppe |  | Erstellung der Designbeschreibung |  | Entwicklung statisches Modell
Erstellung einer Homepage (AP 01) |  | Erstellung Recherchebericht |  | Implementierung der Designbeschreibung |  | Erstellung UML-Diagramme
Festlegung auf Entwicklungswerkzeuge (AP 02) |  | Übermittlung Recherchebericht an Kunde | Softwarestudie (AP 09) |  |  | Entwicklung dynamisches Modell
Einrichten eines Git-Repositorys (AP 01) | Vorbereiten Kundenfragen (AP 04) |  |  | Vertrautmachen mit den Konzepten und Technologien |  | Erstellung UML-Diagramme
Statusmeldungen (AP 00) |  | Absprache und Präsentation mit Gruppe |  | Erstellen eines Prototyps |  | Aktualisieren Designentwurf
|  | Dokumentation |  | Veröffentlichung des lauffähigen Prototyps auf der Homepage |  | Übermittlung des ersten Designentwurfs an Kunden
|  | Terminvereinbarung mit Kunden |  |  | Entwicklung Testkonzept
| Durchführung Kundengespräch (AP 04) |  |  |  |  | Konzeptionelles Testkonzept
|  | Protokollierung des Gespräches |  |  |  | Organisatorisches Testkonzept
|  | Auswertung des Gespräches mit schriftlicher Fixierung |  |  |  | Erstellung Beispieltests
| Erstellung Glossar (AP 05) |  |  |  | Designreview
| Erstellung Lastenheft (AP 05) |  |  |  |  | Designbeschreibung, Testkonzept und evtl. überarbeitetes Dokumentationskonzept rechtzeitig zur Verfügung stellen
|  | Präsentation vor der Gruppe |  |  |  | Zusammenfassung des aktuellen Standes
|  | Implementierung der Vorschläge |  |  |  | Agenda vorbereiten
| Analysereview (AP 10, AP 11) |  |  |  |  | Protokollant bestimmen
|  | Glossar und Lastenheft rechtzeitig zur Verfügung stellen (AP 10) |  |  |  | Nacharbeit des Reviews
|  | Agenda vorbereiten (AP 10) |  |  | User Stories
|  | Protokollant bestimmen (AP 10) |  |  |  | Erstellung von User Stories anhand des Pflichtenhefts
|  | Nacharbeit des Reviews (AP 11) |  |  |  | Kontrolle der User Stories nach Vollständigkeit der Anforderungen
| Grundanforderungen an Projektmanagement festlegen (AP 06, AP 07) |  |  |  |  | Entwicklung der Anwendung in iterativen Zyklen
|  | Dokumentation für Code festlegen |  |  | Endabgabe
|  | Testkonzept erstellen |  |  |  | Bereitstellung sämtlicher Dokumentation in einer Archiv-Datei
|  | Diskussion über Qualitätssicherungssoftware |  |  |  | Beschreibung und Erläuterung der Ordnerstruktur in einer README.md
|  | Dokumentation für Umgang mit Qualitätssicherungssoftware |  |  |  | Abgabe des Projektes beim Kunden
Erstellung Dokumentationskonzept
Abschluss Anforderungsanalyse (AP 12)
Erstellung Pflichtenheft
Präsentation Pflichtenheft in der Gruppe
Abändern Pflichtenheft nach Vorschlägen der Gruppe
Aktualisierung des Glossars
Übermittlung Glossar und Pflichtenheft an Kunden

## Kapazitätsplan
Kapazitätsplan
nicht verfügbar
maximal 4h verfügbar
8+h verfügbar
Name | KW
| 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So
Becker
Blessing | bar: 11 Sa to 11 So; 12 Sa to 12 So; 13 Sa to 13 So; 14 Sa to 14 So; 15 Do to 16 Mo; 16 Sa to 16 So; 17 Sa to 17 So
Götz
Schwarz | bar: 11 Sa to 11 So; 12 Sa to 12 So; 13 Sa to 13 So; 14 Sa to 14 So; 15 Do to 16 Mo; 16 Sa to 16 So; 17 Sa to 17 So
Sütö | bar: 11 Sa to 11 So; 12 Sa to 12 So; 13 Sa to 13 So; 14 Sa to 14 So; 15 Do to 16 Mo; 16 Sa to 16 So; 17 Sa to 17 So
Name | bar: 11 Mo to 17 So
| 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So
Becker
Blessing | bar: 17 Sa to 17 So; 18 Fr to 18 So; 19 Sa to 19 So; 20 Sa to 20 So; 21 Do; 21 Sa to 21 So; 22 Sa to 22 So; 23 Sa to 23 So
Götz
Schwarz | bar: 17 Sa to 17 So; 18 Fr to 18 So; 19 Sa to 19 So; 20 Sa to 20 So; 21 Do; 21 Sa to 21 So; 22 Sa to 22 So; 23 Sa to 23 So
Sütö | bar: 17 Sa to 17 So; 18 Fr to 18 So; 19 Sa to 19 So; 20 Sa to 20 So; 21 Do; 21 Sa to 21 So; 22 Sa to 22 So; 23 Sa to 23 So

## Projektablaufplan
KW
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Becker
Blessing
Götz
Schwarz
Sütö
AP 00
AP 15
AP 14
AP 13
AP 12
AP 11
AP 10
AP 09
AP 08
AP 07
AP 06
AP 05
AP 04
AP 03
AP 02
AP 01
AP 16