## Projektplan
Projektplan "d6" Sommersemester DHBW Horb zur Vorlesung "Software-Engineering"
Zielsetzung des Projektes
Punkt | Arbeitspaket | Thema | Aufgaben | Abnahmekriterien | Verantwortlich | Teilnehmer | Termin | Dauer |  | Status | Dokumente
[8 empty] | Beginn | Ende
|  | Aufwandsabschätzung erstellen | Erstellen eines Formblattes zur Dokumentation des Aufwandes |  |  |  |  | 2020-03-12 | 2020-03-15
[8 empty] | 2020-03-12 | 2020-03-15
001 |  | Projektplan fertigstellen | Projektzielsetzung definieren |  |  |  | 2020-03-16
|  |  | Projektstrukturplan mit Arbeitspaketen |  |  |  | 2020-03-16
|  |  | Beschreibung Arbeitspakete und Meilensteine |  |  |  | 2020-03-16
|  |  | Projektablaufplan mit Beziehungen zu Arbeitspaketen definieren |  |  |  | 2020-03-16
|  |  | Terminplan mit zeitlicher Terminierung |  |  |  | 2020-03-16
|  |  | Kapazitätsplan mit Ressourcenbedarf |  |  |  | 2020-03-16
002 |  | Risikoanalyse | Beschreibung der potentiellen Risiken |  |  |  | 2020-03-16
|  |  | Strukturierung der Risiken |  |  |  | 2020-03-16
|  |  | 7 wichtigste Risiken benennen |  |  |  | 2020-03-16
|  |  | Maßnahmen zur Minimierung der 7 Risiken definieren |  |  |  | 2020-03-16
011 |  | Rollenbesetzung | Besetzung der Rollen festlegen und dokumentieren |  |  |  | 2020-03-16
012 |  |  | E-Mail an AVH und CC mit Gruppenkonstellation |  |  |  | 2020-03-16
013 |  | Gruppenressourcen | siehe folgende Punkte |  |  |  | 2020-03-16
014 |  | IDE/UML | Festlegen der verwendeten Werkzeuge |  |  |  | 2020-03-16
015 |  | GIT | Aufsetzen eines Repositorys |  |  |  | 2020-03-16
016 |  |  | Zugang für alle Gruppenmitglieder und Betreuer einrichten |  |  |  | 2020-03-16
017 |  | Gruppenhomepage | Homepage einrichten |  |  |  | 2020-03-16
018 |  |  | Informationen über Gruppe, Mitglieder und Rollenverteilung veröffentlichen |  |  |  | 2020-03-16
019 |  |  | Allgemeine Informationen über das bearbeitete Projekt veröffentlichen |  |  |  | 2020-03-16
020 |  |  | Projektplan veröffentlichen |  |  |  | 2020-03-16
021 |  | Literatur/Internet-Recherche | Literaturrecherche und Internetrecherche zum Projektthmea |  |  |  | 2020-03-23
022 |  |  | Information der Gruppe über die Ergebnisse der Recherche |  |  |  | 2020-03-23
023 |  |  | Berichterstellung mit Rechercheergebnissen | Bericht hat 10-15 DIN A4 Seiten, bietet Überblick über Funktionalität von Konkurrenzprodukten und beschreibt eines der Konkurrenzprodukte genauer. Wichtige themenrelevante Begriffe sollen fixiert und Abläufe erläutert werden |  |  | 2020-03-23
024 |  | News-Aufrechterhaltung | Statusbericht abgeben |  |  |  | 2020-03-23
025 |  |  | Webseite aktualisieren |  |  |  | 2020-03-23
026 |  | Allgemeine Vorarbeit | Regeln für guten Java- und HTML-Code erlernen |  |  |  | 2020-03-30
027 |  |  | Einigung auf Coding Standards und Definition eines Stylechecks
028 |  |  | Dokumentationskonzept für Java kennenlernen
029 |  |  | Recherche über Komponententests im Unit-Framework
030 |  |  | Diskussion über Werkzeuge zur Qualitätssicherung
031 |  |  | Diskussion von 3 Werkzeugen mit Pro- und Contraliste sowie Dokumentation der endgültigen Entscheidung
032 |  |  | Definition von Verantwortlichkeiten für die verschiedenen Teile der Dokumentation
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042 |  |  | Rückfrage AvH: wann genau muss auf der Webseite veröffentlicht werden?

## Arbeitspakete
Arbeitspaketbeschreibung
Arbeitspaket Nr. | Name | Beschreibung | Dauer
1 | Allgemeine Projektvorbereitung