## Projektplan
Projektplan "d6" Sommersemester DHBW Horb zur Vorlesung "Software-Engineering"
Zielsetzung des Projektes
Das Projekt dient dem Gewinn an praktischen Erfahrungen im Bereich des Software-Engineerings. Neben Grundlagen der Planung sollen Konzepte eigenständig entwickelt und verstanden werden. Umgang mit Kunden sowie dessen Anforderungen wird trainiert. Während des Projektes sind Fachkenntnisse zu erwerben, die sich über zahlreiche Themengebiete wie Webentwicklung, Projektmanagement und Design-Konzepten erstrecken. Das fachliche Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines Multi-User-Dungeon-Servers (kurz: MUD-Service), auf dem Rollenspiele laufen. HIerbei sind Benutzer in der Lage, nach einem Login als Avatar in der virtuellen Welt zu agieren und den Spielanweisungen des Dungeon-Masters zu folgen. Ein Spieler kann sich nach Lust und Laune einloggen, beteiligen und ausloggen. Der Server muss in der Lage sein, mehrere MUD-Games gleichzeitig zu hosten und dem Dungeon Master eine Übersicht über alle Spiele zu liefern. Ebenso muss ihm die Möglichkeit eingeräumt werden, in das Spielgeschehen einzugreifen. Ein Kommunikations-Channel zwischen Spielern und Dungeon-Master muss eingerichtet werden, ebenso wie ein Spielumfeld.
Punkt | Arbeitspaket | Thema | Aufgaben | Verantwortlich | Teilnehmer | Termin | Dauer |  | Zeitumfang [in h] | Status | Spalte2 | Spalte3 | Dokumente
| 01 | Aufwandserfassung erstellen | Erstellen eines Formblattes zur Dokumentation des Aufwandes | Becker |  |  | 2020-03-12 | 2020-03-15
001 | 01 | Projektplan fertigstellen | Projektzielsetzung definieren | Blessing |  | 2020-03-16
|  |  | Projektstrukturplan mit Arbeitspaketen | Blessing |  | 2020-03-16
|  |  | Beschreibung Arbeitspakete und Meilensteine | Blessing |  | 2020-03-16
|  |  | Projektablaufplan mit Beziehungen zu Arbeitspaketen definieren | Blessing |  | 2020-03-16
|  |  | Terminplan mit zeitlicher Terminierung | Blessing |  | 2020-03-16
|  |  | Kapazitätsplan mit Ressourcenbedarf | Blessing |  | 2020-03-16
002 | 01 | Risikoanalyse | Beschreibung der potentiellen Risiken | Blessing |  | 2020-03-16
|  |  | Strukturierung der Risiken | Götz |  | 2020-03-16
|  |  | 7 wichtigste Risiken benennen | Blessing |  | 2020-03-16
|  |  | Maßnahmen zur Minimierung der 7 Risiken definieren | Götz |  | 2020-03-16
| 01 | Rollenbesetzung | Besetzung der Rollen festlegen und dokumentieren | Blessing |  | 2020-03-16
|  |  | E-Mail an AVH und CC mit Gruppenkonstellation | Blessing |  | 2020-03-13
| 01 | Gruppenressourcen | siehe folgende Punkte |  |  | 2020-03-16
| 01 | Gruppenhomepage | Homepage einrichten | Sütö |  | 2020-03-16
|  |  | Informationen über Gruppe, Mitglieder und Rollenverteilung veröffentlichen | Sütö |  | 2020-03-16
|  |  | Allgemeine Informationen über das bearbeitete Projekt veröffentlichen | Sütö |  | 2020-03-16
|  |  | Projektplan veröffentlichen | Sütö |  | 2020-03-16
| 01 | Kommunikation nach außen | Absprache mit Projektleitern zur Terminfindung am 18.03.2020 | Blessing |  | 2020-03-14
| 00 | Statusmeldung | Erstellung der kumulierten Aufwandserfassung | Blessing |  | 2020-03-15
|  |  | Erstellung des Statusberichtes und Abgabe per Mail an Betreuer | Blessing |  | 2020-03-15
|  |  | Webseite aktualisieren | Sütö |  | 2020-03-15
| 01 | Allgemeine Vorarbeit | Recherche der Regeln für guten Java- und HTML-Code | Becker |  | 2020-03-15
|  |  | Einigung auf Coding Standards und Definition eines Stylechecks | Becker |  | 2020-03-15
|  |  | Dokumentationskonzept für Java kennenlernen | Becker |  | 2020-03-15
|  |  | Recherche über Komponententests im Unit-Framework | Schwarz |  | 2020-03-15
|  |  | Diskussion über Werkzeuge zur Qualitätssicherung | Becker |  | 2020-03-15
|  |  | Diskussion von 3 Werkzeugen mit Pro- und Contraliste sowie Dokumentation der endgültigen Entscheidung | Becker |  | 2020-03-15
|  |  | Definition von Verantwortlichkeiten für die verschiedenen Teile der Dokumentation | Blessing |  | 2020-03-15
| 03 | Literatur/Internet-Recherche | Literaturrecherche und Internetrecherche zum Projektthema | Götz |  | 2020-03-19
|  |  | Information der Gruppe über die Ergebnisse der Recherche | Götz |  | 2020-03-19
|  |  | Berichterstellung mit Rechercheergebnissen | Götz | Blessing | 2020-03-22
|  |  | Senden des Rechercheberichts an CC und AvH | Blessing |  | 2020-03-22
| 04 | Anforderungen ermitteln | Terminvereinbarung mit Kunden bzgl. Anforderungsanalyse | Blessing |  | 2020-03-17
|  |  | Fragen zur Anforderungsermittlung an Kunden formulieren und dokumentieren | Götz |  | 2020-03-21
|  |  | Präsentation der Fragen in der Gruppe und Diskussion | Götz |  | 2020-03-22
|  |  | Einarbeiten der Resultate des Gruppengesprächs | Götz |  | 2020-03-22
| 00 | Statusmeldung | Erstellung der kumulierten Aufwandserfassung | Blessing |  | 2020-03-22
|  |  | Erstellung des Statusberichtes und Abgabe per Mail an Betreuer | Blessing |  | 2020-03-22
|  |  | Webseite aktualisieren | Sütö |  | 2020-03-22
| 05 | Dokumentenerstellung | Erstellung des Glossars | Blessing | Becker, Sütö, Götz | 2020-03-24
|  |  | Erstellen des Lastenheftes | Blessing | Becker, Sütö, Götz | 2020-03-24
|  |  | Präsentation des Lastenheft für die Gruppe | Blessing |  | 2020-03-25
|  |  | Abändern des Lastenheft gemäß Gruppenvorschlägen | Blessing | Becker, Sütö, Götz | 2020-03-25
| 06 | Festlegen Dokumentationsstruktur | Wiki für Coding Standards festlegen | Becker |  | 2020-03-26
|  |  | Dokument für Best Practice der Programmiersprache erstellem | Becker |  | 2020-03-27
|  |  | Festlegung der unterstützenden Werkzeuge | Becker | alle | 2020-03-28
| 07 | Testkonzept-Erstellung | Erarbeiten eines Testkonzeptes im Sinne von Unittests | Schwarz |  | 2020-03-28
|  |  | Erarbeiten eines Testkonzeptes für Integration Tests | Schwarz |  | 2020-03-28
|  |  | Erarbeiten eines Konzeptes mit CD | Schwarz |  | 2020-03-28
| 08 | Software-Studie | Kick-Off-Meeting | Blessing | alle | 2020-03-23
|  |  | UML-Diagramm | Sütö |  | 2020-03-24
|  |  | Installation von z.B. redmine | Becker | alle | 2020-03-24
|  |  | Design-Recherche und -entscheidung für Prototyp festlegen | Götz | alle | 2020-03-25
|  |  | Implementierung Prototyp + auf Homepage | Sütö | alle | 2020-03-28
|  |  | Review und Debugging des Prototyp | Sütö, Becker | alle | 2020-03-29
|  |  | Fertigstellen des Prototyps | Sütö | alle | 2020-03-29
| 00 | Statusmeldung | Erstellung der kumulierten Aufwandserfassung | Blessing |  | 2020-03-29
|  |  | Erstellung des Statusberichtes und Abgabe per Mail an Betreuer | Blessing |  | 2020-03-29
|  |  | Webseite aktualisieren | Sütö |  | 2020-03-29
| 09 | Review-Vorbereitung | Termin einladen | Blessing |  | 2020-03-23
|  |  | Präsentation vorbereiten | Blessing |  | 2020-04-01
|  |  | Agenda festlegen | Blessing |  | 2020-03-30
|  |  | Protokollant bestimmen | Blessing |  | 2020-04-01
|  |  | Review-Checkliste erstellen | Blessing |  | 2020-04-01
| MS 1 | Review. | Review | Blessing | alle | 2020-04-02
| 10 | Review-Nachbereitung | Termin für Änderungen festlegen | Blessing |  | 2020-04-02
|  |  | Aufgabenverteilung und Integration in Projektplan | Blessing |  | 2020-04-02
|  |  | Abschlussbericht für Review | Blessing |  | 2020-04-03
|  |  | Protokoll ins Reine schreiben | Protokollant |  | 2020-04-03
| 11 | Erstellung Pflichtenheft | Erstellung des Pflichtenhefts basieren auf dem Lastenheft | Blessing |  | 2020-04-04
|  |  | Aktualisierung des Glossars | Blessing |  | 2020-04-04
|  |  | Präsentation des Pflichtenhefts in der Gruppe | Blessing |  | 2020-04-05
|  |  | Abändern des Pflichtenhefts gemäß Gruppenvorschlägen | Blessing | Götz | 2020-04-05
| 00 | Statusmeldung | Erstellung der kumulierten Aufwandserfassung | Blessing |  | 2020-04-05
|  |  | Erstellung des Statusberichtes und Abgabe per Mail an Betreuer | Blessing |  | 2020-04-05
|  |  | Webseite aktualisieren | Sütö |  | 2020-04-05
| 12 | Anwendungserstellung
|  |  | Erstellen eines statischen Designs | Sütö
|  |  | Erstellen von UML-Diagrammen zum statischen Design | Sütö
|  |  | Erstellen eines dynamischen Designs | Sütö
|  |  | Erstellen von UML-Diagrammen zum dynamischen Design | Sütö
|  |  | Dokumentation der ersten Design-Beschreibung | Blessing
|  |  | Iterative Entwicklung der Anwendung | Sütö
| 13 | Entwicklung Testkonzept | Teststruktur für die Gewährleistung der Anforderungserfüllung | Schwarz
|  |  | Testkonzept konzeptionell | Schwarz
|  |  | Testkonzept organisatorisch | Schwarz
|  |  | Anleitung zum Testen für Projektgruppe schreiben | Schwarz
|  |  | Implementieren von Tests | Schwarz | alle
| 00 | Statusmeldung | Erstellung der kumulierten Aufwandserfassung | Blessing |  | 2020-04-22
|  |  | Erstellung des Statusberichtes und Abgabe per Mail an Betreuer | Blessing |  | 2020-04-22
|  |  | Webseite aktualisieren | Sütö |  | 2020-04-22
| 09 | Review-Vorbereitung | Termin einladen | Blessing |  | 2020-04-14
|  |  | Präsentation vorbereiten | Blessing |  | 2020-04-20
|  |  | Agenda festlegen | Blessing |  | 2020-04-20
|  |  | Protokollant bestimmen | Blessing |  | 2020-04-20
| MS 2 | Review. | Review | Blessing | alle | 2020-04-23
| 10 | Review-Nachbereitung | Termin für Änderungen festlegen | Blessing |  | 2020-04-23
|  |  | Aufgabenverteilung und Integration in Projektplan | Blessing |  | 2020-04-23
|  |  | Abschlussbericht für Review | Blessing |  | 2020-04-23
|  |  | Protokoll ins Reine schreiben | Protokollant |  | 2020-04-23

## Kapazitätsplan
Kapazitätsplan
Name | KW
| 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So
Becker | bar: 15 Fr; 16 Mo
Blessing | bar: 15 Fr; 16 Mo
Götz | bar: 15 Fr; 16 Mo
Schwarz | bar: 15 Fr; 16 Mo
Sütö | bar: 15 Fr; 16 Mo
Name | bar: 11 Mo to 17 So
| 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So
Becker | bar: 18 Fr to 18 So; 21 Do; 21 Sa to 21 So
Blessing | bar: 18 Fr to 18 So; 21 Do; 21 Sa to 21 So
Götz | bar: 18 Fr to 18 So; 21 Do; 21 Sa to 21 So
Schwarz | bar: 18 Fr to 18 So; 21 Do; 21 Sa to 21 So
Sütö | bar: 18 Fr to 18 So; 21 Do; 21 Sa to 21 So

## Arbeitspakete
Arbeitspaketbeschreibung
Gesamt: 50 h
Arbeitspaket Nr. | Name | Beschreibung | Zeitumfang [in h]
0 | Statusmeldungen | Erstellung des Statusberichts, Einfordern der Zeitdokumentation der einzelnen Mitglieder, Kumulation und Plausibilitätsprüfung der Einzelbewertungen in einen Wochenbericht, Aktualisierung der Aufwandserfassung seit Projektbeginn, Senden des Statusberichts und der Aufwandserfassung an CC und AvH | 1
1 | Allgemeine Projektvorbereitung | Die Rollen innerhalb des Teams werden verteilt. Die Vorlagen zur Dokumentation wird erstellt. Die Webseite zum Veröffentlichen des Projektstandes wird erstellt. Kontaktaufnahme mit CC, um die Erstellung und Auslieferung der Aufwandserfassung zu klären. Github-Repository wird eingerichtet, allen Mitgliedern + CC und AvH wird Zugang gewährt. Erstellen der Risikoanalyse. Erstellen einer Gruppenhomepage | 25
2 | Werkzeug-Auswahl | Prüfung von Entwicklungsumgebungen sowie Projektmanagementtools hinsichtlich Ihrer Eignung für das Projekt. Installation der Ressourcen sowie Verteilen der Zugänge. | 2
3 | Recherche | Durchführen von Literatur - und Internetrecherche zum Projekt. Gruppentreffen, um die Ergebnisse zu präsentieren und Erstellung eines Berichts mit den Ergebnissen. Erstellter Recherchebericht wird von min. 2 Gruppenmitgliedern gereviewt und erst anschließend als erfolgreich abgeschlossen gesehen und an CC geschickt. |  |  | 3 bis 5 sind arbeitsblatt 2
4 | Anforderungsanalyse | Ermittlung von Fragen an den Kunden, Abgrenzung von Muss-. Soll- und Luxuskriterien. Vorstellen der vorbereiteten Fragen in der Gruppe, um ggf. zu ergänzen. Kontakt mit Kunden bezüglich Terminfindung |  | Review: 2.4.
5 | Dokumentationserstellung | Erstellen eines Glossars. Erstellen eines Lastenhefts mit anschließender Gruppendiskussion. Nach Abändern des Lastenhefts in der von der Gruppe gewünschten Form wird das Lastenheft an CC und AvH geschickt.
6 | Prototyp Dokumentation | Erstellung Dokumentationsgrundlagen und Guidelines bezüglich Java und HTML, Dokumentationskonzepte für Programmiersprache erarbeiten, Unterstützende Werkzeuge festlegen, Erstellen eines Dokumentationskonzeptes (intern sowie über spezielle Design Doku
7 | Test-Konzept | Erarbeiten eines Testkonzeptes
8 | Softwarestudie | Designbeschreibung erarbeiten, Umsetzen des Prototyps gemäß Addendum, Präsentation der Lösung auf der Webseite der Gruppe, Dokumentation, Aufsetzen der benötigten Hilfs-Software
9 | Review Vorbereitung | Rechtzeitiges Zur Verfügung stellen von Glossar und Pflichtenheft, Agenda festlegen, zum Termin einladen, Probe-Review und Prüfen, ob die Punkte passen, Präsentation vorbereiten, Diskussions-und Analysebogen vorbereiten, Protokollant bestimmen sowie Protokollvorlage erstellen, Termin festsetzen für die Änderungen, Review Nachbereitung und kurzer Abschlussbericht
10 | Review Nachbereitung | Termin für Änderung festsetzen, kurzer Abschlussbericht, Aufgabenverteilung
11 | Pflichtenheft-Erstellung | Pflichtenheft gemäß Gliederungsanforderungen erstellen, Glossar aktualisieren | 6.4.
12 | Definitions- und Entwurfsphase | Entwicklung statisches Modell, UML Diagramme erstellen, dynamisches Modell entwickeln, UML Diagramm erstellen, Design-Beschreibung aktualisieren, Zusammenstellen des ersten Entwurfs der ersten Iteration, User Stories schreiben
13 | Test-Konzept-Erarbeitung | Konzeptionelle und organisatorische Festlegung zum Testen werden schriftlich fixiert, Anleitung fürs Team schreiben, wie getestet werden soll
14 | Implementierung
15
16
17
18
19

## Meilensteine
Meilensteine
Kürzel | Wann? | Was?
MS 1 | 2020-04-02 | Review 1
MS 2 | 2020-04-23 | Review 2
MS 3 | 2020-05-07 | Review 3
MS 4 | 2020-05-22 | Review 4