## Berechnung Gesamtaufwand
Berechnungsgrundlage für den Gesamtaufwand des Projektes
Für die Berechnung werden die tatsächlichen Werte des Aufwandes, der Schwierigkeit und des Zeitumfangs herangezogen. Die Berechnung erfolgt über das arithmetische Mittel. Der Gesamtaufwand während des Betrachtungszeitraums ergibt sich durch die Addition der einzelnen Werte für Aufwand, Schwierigkeit und Zeitumfang und wird durch die Anzahl der erledigten Aufgaben geteilt.
Beispiel:
Teammitglied 1 reicht folgende Wochenaufwandserfassung ein:
Name | Arbeitspaket Nr. | Aufgabe | Aufwand | Aufwand2 | Schwierigkeit | Schwierigkeit2 | Zeitaufwand [in h] | Zeitumfang [in h]
|  |  | geschätzt | tatsächlich | geschätzt | tatsächlich | geschätzt | tatsächlich
Mitglied 1 | XX | Aufgabe 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.5
|  | Aufgabe 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 1
|  | Aufgabe 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
| XY | Aufgabe 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3
|  | Aufgabe 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1
|  | Aufgabe 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3
| XZ | Aufgabe 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
|  | Aufgabe 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.5
Gesamt |  |  | 2 | 1.5 | 2.25 | 1.625 | 2.125 | 1.375
Die in der gesamten Auswertung errechneten Zeitwerte der tatsächlich ermittelten Werte werden für die Übersicht des Aufwandes während des gesamten Projektes verwendet.

## Gesamtaufwand
Gesamtaufwand des Projektes
Projektzeitraum
Sommersemester 2020, 09.03.2020 - 31.05.2020
| Woche | Team | [14 empty] | Gesamtbetrachtung
|  | Becker |  |  | Blessing |  |  | Götz |  |  | Schwarz |  |  |  | Süto
|  | A | S | h | A | S | h | A | S | h | A | S | h | A | S | h | A | S | h
KW 11
KW 12
KW 13
KW 14
KW 15
KW 16
KW 17
KW 18
KW 19
KW 20
KW 21
KW 22
KW 23
Legende:
A: | Aufwand
S: | Schwierigkeit
h: | Zeitumfang in Stunden

## KW 11
Gesamtübersicht Aufwandserfassung KW 11 Gruppe d6
Zeitraum: | KW 11
von: | 2020-03-12
bis: | 2020-03-15
Name | Arbeitspaket Nr. | Aufgabe | Aufwand | Aufwand2 | Schwierigkeit | Schwierigkeit2 | Zeitaufwand [in h] | Zeitumfang [in h]
|  |  | geschätzt | tatsächlich | geschätzt | tatsächlich | geschätzt | tatsächlich
Nils Becker | X | Aufgabe 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3
|  | Aufgabe 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Aufgabe 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3.5
Corinne Blessing
Tobias Götz
Jonas Schwarz
Mike Sütö
Wochenüberblick
Durchschnittliche Arbeitsleistung im Team | bar: 2 to 3
| geschätzt | tatsächlich | 2: Abweichung [in %]
Aufwand | 6 | 6 | bar: 2
Schwierigkeit | 6 | 8 | 2: -33.33%
Zeitumfang [in h] | 11 | 11.5 | 2: -4.545%
Erbrachte Arbeitsleistung des Teams [in h] | bar: 2 to 3
Erbrachte Stunden | 11.5