## Projektplan
Projektplan "d6" Sommersemester DHBW Horb zur Vorlesung "Software-Engineering"
Zielsetzung des Projektes
Punkt | Arbeitspaket | Thema | Aufgaben | Verantwortlich | Teilnehmer | Termin | Dauer |  | Zeitumfang [in h] | Status | Spalte2 | Spalte3 | Dokumente
[7 empty] | Beginn | Ende
| 01 | Aufwandserfassung erstellen | Erstellen eines Formblattes zur Dokumentation des Aufwandes | Becker |  |  | 2020-03-12 | 2020-03-15
001 | 01 | Projektplan fertigstellen | Projektzielsetzung definieren | Blessing |  | 2020-03-16
|  |  | Projektstrukturplan mit Arbeitspaketen | Blessing |  | 2020-03-16
|  |  | Beschreibung Arbeitspakete und Meilensteine | Blessing |  | 2020-03-16
|  |  | Projektablaufplan mit Beziehungen zu Arbeitspaketen definieren | Blessing |  | 2020-03-16
|  |  | Terminplan mit zeitlicher Terminierung | Blessing |  | 2020-03-16
|  |  | Kapazitätsplan mit Ressourcenbedarf | Blessing |  | 2020-03-16
002 | 01 | Risikoanalyse | Beschreibung der potentiellen Risiken | Blessing |  | 2020-03-16
|  |  | Strukturierung der Risiken | Götz |  | 2020-03-16
|  |  | 7 wichtigste Risiken benennen | Blessing |  | 2020-03-16
|  |  | Maßnahmen zur Minimierung der 7 Risiken definieren | Götz |  | 2020-03-16
| 01 | Rollenbesetzung | Besetzung der Rollen festlegen und dokumentieren | Blessing |  | 2020-03-16
|  |  | E-Mail an AVH und CC mit Gruppenkonstellation | Blessing |  | 2020-03-13
| 01 | Gruppenressourcen | siehe folgende Punkte |  |  | 2020-03-16
| 01 | Gruppenhomepage | Homepage einrichten | Sütö |  | 2020-03-16
|  |  | Informationen über Gruppe, Mitglieder und Rollenverteilung veröffentlichen | Sütö |  | 2020-03-16
|  |  | Allgemeine Informationen über das bearbeitete Projekt veröffentlichen | Sütö |  | 2020-03-16
|  |  | Projektplan veröffentlichen | Sütö |  | 2020-03-16
| 01 | Kommunikation nach außen | Absprache mit Projektleitern zur Terminfindung am 18.03.2020 | Blessing |  | 2020-03-14
| 00 | Statusmeldung | Erstellung der kumulierten Aufwandserfassung | Blessing |  | 2020-03-15
|  |  | Erstellung des Statusberichtes und Abgabe per Mail an Betreuer | Blessing |  | 2020-03-15
| 03 | Literatur/Internet-Recherche | Literaturrecherche und Internetrecherche zum Projektthmea | Götz |  | 2020-03-23
|  |  | Information der Gruppe über die Ergebnisse der Recherche | Götz |  | 2020-03-23
|  |  | Berichterstellung mit Rechercheergebnissen | Götz |  | 2020-03-23
|  | News-Aufrechterhaltung | Statusbericht abgeben | Blessing |  | 2020-03-23
|  |  | Webseite aktualisieren | Sütö |  | 2020-03-23
|  | Allgemeine Vorarbeit | Regeln für guten Java- und HTML-Code erlernen | Becker |  | 2020-03-30
|  |  | Einigung auf Coding Standards und Definition eines Stylechecks | Becker
|  |  | Dokumentationskonzept für Java kennenlernen | Becker
|  |  | Recherche über Komponententests im Unit-Framework | Schwarz
|  |  | Diskussion über Werkzeuge zur Qualitätssicherung | Becker
|  |  | Diskussion von 3 Werkzeugen mit Pro- und Contraliste sowie Dokumentation der endgültigen Entscheidung | Becker
|  |  | Definition von Verantwortlichkeiten für die verschiedenen Teile der Dokumentation | Blessingi
Rückfrage AvH: wann genau muss auf der Webseite veröffentlicht werden?
| 02 | IDE/UML | Festlegen der verwendeten Werkzeuge | Sütö |  | 2020-03-16
| 02 | GIT | Aufsetzen eines Repositorys | Sütö |  | 2020-03-16
|  |  | Zugang für alle Gruppenmitglieder und Betreuer einrichten | Sütö |  | 2020-03-16

## Arbeitspakete
Arbeitspaketbeschreibung
Gesamt: 50 h
Arbeitspaket Nr. | Name | Beschreibung | Zeitumfang [in h]
1 | Allgemeine Projektvorbereitung | Die Rollen innerhalb des Teams werden verteilt. Die Vorlagen zur Dokumentation wird erstellt. Die Webseite zum Veröffentlichen des Projektstandes wird erstellt. Kontaktaufnahme mit CC, um die Erstellung und Auslieferung der Aufwandserfassung zu klären. Github-Repository wird eingerichtet, allen Mitgliedern + CC und AvH wird Zugang gewährt. Erstellen der Risikoanalyse. Erstellen einer Gruppenhomepage | 25
2 | Werkzeug-Auswahl | Prüfung von Entwicklungsumgebungen sowie Projektmanagementtools hinsichtlich Ihrer Eignung für das Projekt. Installation der Ressourcen sowie Verteilen der Zugänge. | 2
3 | Recherche | Durchführen von Literatur - und Internetrecherche zum Projekt. Gruppentreffen, um die Ergebnisse zu präsentieren und Erstellung eines Berichts mit den Ergebnissen. Erstellter Recherchebericht wird von min. 2 Gruppenmitgliedern gereviewt und erst anschließend als erfolgreich abgeschlossen gesehen und an CC geschickt.
4 | Dokumentationserstellung | Erstellen eines Glossars. Erstellen eines Lastenhefts mit anschließender Gruppendiskussion. Nach Abändern des Lastenhefts in der von der Gruppe gewünschten Form wird darauf basierend ein Lastenheft erstellt.
5 | Vorbereitung Review 1